## Шолу
GadgetStore: 9-апта - flow-based delivery
Орындаушы | Зулпыхаров Ерасыл |  | Нәтиже | Мән
Топ | АЖ-43 |  | Sprint 1 throughput | 4
Күні | 29.10.2026 |  | Sprint 2 throughput | 5
Формат | Оқу симуляциясы |  | Cycle time: Sprint 1 | 3
Жоба | GadgetStore |  | Cycle time: Sprint 2 | 1.8
Ауқым | Екі спринттік Kanban ағыны |  | Sprint 2 әрекеті | Doing WIP=2, Review WIP=2
Sprint 1 review және ретроспектива
Бақылау | Нәтиже | Түбір себеп | Sprint 2 әрекеті | Өлшеу
Doing WIP | 3 item / лимит 2 | Жаңа item Review босамай тұрып басталды | Doing WIP=2; pull алдында бағанды тексеру | Күнделікті CFD
Cycle time | Орташа 3.0 күн; p85=5 | Құжат пен тест бір кезекте жиналды | DoR және бөлек acceptance criterion | Cycle time
Review | Кезек айқын емес | Тексеру иесі/дәлелі көрсетілмеді | Review WIP=2 және DoD-ге дәлел сілтемесі | Review age
Бір әрекет | WIP тәртібі | Ең үлкен тар жер Doing болды | Күн сайын WIP бұзылысын талқылау | 0 бұзылыс
Sprint 2 review: 5 item аяқталды; Doing WIP бұзылысы 0; орташа cycle time 1.8 күн. Өзгеріс WIP-ті шектеуден және нақты Ready/Done шарттарынан шықты. Бұл нәтиже оқу симуляциясының журналынан есептелген, нақты өндірістік көрсеткіш емес.

## Тақта
GadgetStore: екі спринттік Kanban тақтасы
ID | Спринт | Тарихша | Ready | DoR | Doing | Review | Done | Күйі | Қабылдау/ескерту | Cycle day
GS-01 | Sprint 1 | Каталог деректерін тексеру | 46308 | Иә | 46308 | 46309 | 46309 | Done | 12+ тауар және ID бірегей | 1
GS-02 | Sprint 1 | Тапсырыс серверлік тексеру | 46308 | Иә | 46309 | 46311 | 46312 | Done | Жалған total қабылданбайды | 3
GS-03 | Sprint 1 | API регрессия тесті | 46308 | Иә | 46310 | 46312 | 46313 | Done | Тесттер өтті | 3
GS-04 | Sprint 1 | Іске қосу нұсқаулығы | 46308 | Иә | 46309 | 46313 | 46314 | Done | README жаңартылды | 5
GS-05 | Sprint 2 | Профиль деректерін азайту | 46315 | Иә | 46315 | 46316 | 46316 | Done | Карта өрістері жойылды - симуляция | 1
GS-06 | Sprint 2 | Тапсырыс API лимиті | 46315 | Иә | 46316 | 46317 | 46318 | Done | 6-шы сұрау 429 - симуляция | 2
GS-07 | Sprint 2 | Backup restore тексеру | 46315 | Иә | 46316 | 46317 | 46318 | Done | Restore ≤30 мин - симуляция | 2
GS-08 | Sprint 2 | Құжатты жаңарту | 46315 | Иә | 46317 | 46318 | 46319 | Done | README және дәлел сілтемесі | 2
GS-09 | Sprint 2 | Бюджет драйверлерін есептеу | 46315 | Иә | 46318 | 46319 | 46320 | Done | Break-even формуласы | 2
Күй ауысуының мағынасы: Ready → Doing → Review → Done. Барлық күндер оқу симуляциясының оқиғалар журналы; метрикалар осы журналдан есептеледі.

## Метрикалар
GadgetStore: flow-метрикалар және CFD
Метрика | Sprint 1 | Sprint 2 | Өзгеріс | Түсіндірме
Throughput (Done item) | 4 | 5 | 1 | Аптада аяқталған item саны
Орташа cycle time, күн | 3 | 1.8 | -1.2 | Doing→Done аралығы
P85 cycle time, күн | 5 | 2 | -3 | Кіші sample үшін ең ұзақ cycle time - консервативті p85
Doing WIP шегін бұзу | 1 күн | 0 күн | -1 күн | Sprint 1-де 15-Oct 3 Doing item болды; Sprint 2-де Doing ≤2.
Күн | Ready | Doing | Review | Done | CFD оқу | Түсіндірме
46308 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ready | Әлі басталмаған item
46309 | 1 | 2 | 0 | 1 | Doing | Белсенді жұмыс
46310 | 0 | 3 | 0 | 1 | Review | Тексеру кезегі
46311 | 0 | 2 | 1 | 1 | Done | Аяқталған item
46312 | 0 | 1 | 1 | 2
46313 | 0 | 0 | 1 | 3
46314 | 0 | 0 | 0 | 4
46315 | 4 | 1 | 0 | 4
46316 | 2 | 2 | 0 | 5
46317 | 1 | 1 | 2 | 5
46318 | 0 | 1 | 1 | 7
46319 | 0 | 0 | 1 | 8
46320 | 0 | 0 | 0 | 9
46321 | 0 | 0 | 0 | 9
Қорытынды: throughput 4-тен 5-ке өсті; орташа cycle time 3.0-ден 1.8 күнге, консервативті p85 5-тен 2 күнге азайды. Себеп: Doing WIP-ті 2-де ұстау, DoR нақтылау және Review лимитін 2-ге өзгерту.

## Процесс хартиясы
GadgetStore: Kanban процесс хартиясы
Элемент | Sprint 1 | Sprint 2 | Ереже / түсіндірме
Бағандар | Ready, Doing, Review, Done | Ready, Doing, Review, Done | Барлық жұмыс солдан оңға тартылады; Done қайта ашылса жаңа оқиға жазылады.
WIP: Doing | 2 | 2 | Sprint 1-де 15-Oct күні 3 item болды: лимит бұзылды. Sprint 2-де 2-ден аспау талабы қолданылды.
WIP: Review | 1 | 2 | Ретроспективадан кейін Review лимиті 2-ге өзгерді: екі тәуелсіз тексеру қатар өте алады.
Pull саясаты | Doing босаса Ready-ден ең жоғары басым item тартылады | Сол ереже + DoR тексеріледі | Итеру жоқ: WIP лимиті толса жаңа item басталмайды.
Definition of Ready | Тақырып және қысқа нәтиже бар | Мақсат, acceptance criterion, тәуелділік, өлшеу бар | Ready-де осы төрт белгі жоқ item Doing-ке өтпейді.
Definition of Done | Код/құжат бар | Код/құжат + acceptance + тест/дәлел сілтемесі | Review аяқталып, дәлел тіркелгенде ғана Done.
Қызмет класы | Standard | Standard; Expedite тек blocker үшін | Expedite бірден көп емес және WIP-тен тыс емес.
Cadence | Күнделікті қысқа шолу; апталық review/retro | Күнделікті қысқа шолу; апталық review/retro | Өлшеу күндері журналға жазылады.
Sprint 1 мақсаты: каталог пен тапсырыс сценарийінің негізін тексеру. Sprint 2 мақсаты: WIP-ті тұрақтандырып, Review кезегін шектеу арқылы cycle time-ды азайту.